«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ψαρών                       για την Περίοδο 2015 – 2019»

Β’ ΦΑΣΗ

«Επιχειρησιακός Σχεδιασμός»

- Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	3

1.1	Διαδικασία Εκπόνησης	3

1.1.1	Στάδιο Α: Αποτύπωση και Αξιολόγηση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος του ΟΤΑ – Στρατηγικός Σχεδιασμός	3

1.1.2	Στάδιο Β: Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου – Διαβούλευση	4

1.1.3	Στάδιο Γ: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός	4

1.1.4	Στάδιο Δ: Τελικές Ενέργειες	4

1.2	Δομή του Προγράμματος	4

2	Επιχειρησιακός Προγραμματισμός	5

2.1	Στρατηγικοί Στόχοι	5

2.2	Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος	7

2.3	Προγραμματισμός Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος	12

2.3.1	Ιεράρχηση και Συνοπτικός Προγραμματισμός	12

2.3.2	Επιλογή Δράσεων που θα Χρηματοδοτηθούν	15

2.3.3	Αναλυτικός Πίνακας Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος	16

2.4	Οικονομικός Προγραμματισμός - Εκτιμήσεις Εσόδων και Δαπανών Δήμου Ψαρών	36

2.4.1	Έσοδα Δήμου Ψαρών	36

2.4.2	Δαπάνες Δήμου Ψαρών	38

# Εισαγωγή

## Διαδικασία Εκπόνησης

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ψαρών περιλαμβάνει δύο (2) φάσεις και τέσσερα (4) διακριτά στάδια με επιμέρους βήματα, με σκοπό να προσεγγιστούν και να αναλυθούν συστηματικά όλες οι παράμετροι και όλοι οι συντελεστές που επηρεάζουν και καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης του Δήμου.

Η Φάση Α, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί, περιλαμβάνει δύο (2) Στάδια με συνολικά πέντε (5) Βήματα, όπως περιγράφονται στη συνέχεια.

### Στάδιο Α: Αποτύπωση και Αξιολόγηση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος του ΟΤΑ – Στρατηγικός Σχεδιασμός

Βήμα 1ο: Προετοιμασία και Οργάνωση

Προετοιμάσθηκε και οργανώθηκε η διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, μέσω των εξής ενεργειών:

- Συγκρότηση της ομάδας έργου που περιλαμβάνει το Δήμαρχο και τους δημοτικούς υπαλλήλους.

- Ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο για την υποστήριξη της Ομάδας για τη συγγραφή και επιστημονική υποστήριξη.

- Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής αρχής.

- Οργάνωση και προγραμματισμός του έργου σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕΤΑΑ.

- Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των φορέων που συνεργάζονται με το Δήμο

Βήμα 2ο: Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση της Κατάστασης της Περιοχής του Δήμου

Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης στις εξής θεματικές ενότητες:

- Δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας

- Οργάνωση και Συνεργασίες

- Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή

- Οικονομικά

Βήμα 4ο: Καθορισμός της Στρατηγικής και των Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων του Δήμου

Πραγματοποιήθηκε η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού στόχων και πολιτικών δράσης, η ομαδοποίηση των στόχων σε Άξονες και Μέτρα και η διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της στρατηγικής του Δήμου προσδιορίσθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες εσωτερικές στρατηγικές επιλογές που θα διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των στόχων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης.

Οι συναφείς στόχοι ομαδοποιήθηκαν σε προτεραιότητες – Μέτρα και τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες – Άξονες.

Διατυπώθηκε το όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και για την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού, καθώς και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και γενικά τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων.

### Στάδιο Β: Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου – Διαβούλευση

Βήμα 5ο: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες Διαβούλευσης

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το στάδιο αφορούν:

- Στην έγκριση του στρατηγικού σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο.

- Στη δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου για τη διενέργεια διαβούλευσης

- Στη σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση  του στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου

Η παρούσα Φάση Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος, περιλαμβάνει δύο (2) Στάδια με συνολικά τέσσερα (4) Βήματα, όπως περιγράφονται στη συνέχεια.

### Στάδιο Γ: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Βήμα 6ο: Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης

Καταρτίσθηκαν σχέδια δράσης, τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις για την επίτευξη του κάθε ενός από τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου.

Βήμα 7ο: Πενταετής Προγραμματισμός των Δράσεων

Σκοποί του βήματος ήταν η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης για την περίοδο 2015 - 2019, με την ομαδοποίηση, τον έλεγχο και την οριστικοποίηση όλων των δράσεων του ΕΠ και τον αναλυτικό προγραμματισμό των δράσεων πρώτης προτεραιότητας.

Βήμα 8ο: Οικονομικός Προγραμματισμός

Πραγματοποιήθηκε εκτίμηση των δαπανών των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος για κάθε έτος της εξεταζόμενης περιόδου και καταρτίσθηκε συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών ανά Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας και συντάχθηκαν οι χρηματοδοτικοί πίνακες.

### Στάδιο Δ: Τελικές Ενέργειες

Βήμα 9ο: Ολοκλήρωση του Προγράμματος και Τελικές Ενέργειες

Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται σε αυτό το στάδιο αφορούν:

- Στην ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την ομάδα έργου και η υποβολή του στο Δήμαρχο.

- Στην  έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο.

- Στον έλεγχο της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την Περιφέρεια.

- Στη δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο.

## Δομή του Προγράμματος

Μετά τον προσδιορισμό της στρατηγικής του Δήμου (αποστολή, όραμα, στόχοι), ακολούθησε ο καθορισμός των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατηγοριοποίηση των Μέτρων ανά Άξονα Προτεραιότητας, με παράλληλη αντιστοίχιση τους με τους Στόχους.

Πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των δράσεων που θα περιληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ψαρών.

Μετά από επάλληλες συνεργασίες και διαβουλεύσεις και αφού προσδιορίσθηκαν οι δράσεις, ομαδοποιήθηκαν κατά Μέτρο, Άξονα Προτεραιότητας και Στόχο.

Για κάθε δράση προσδιορίσθηκε ενδεικτικός προϋπολογισμός, ο οποίος κατανεμήθηκε στη χρονική περίοδο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2015-2019), όπως επίσης η πηγή χρηματοδότησης και η αρμόδια για την υλοποίηση της εκάστοτε δράσης υπηρεσίας.

Ακολουθεί η ομαδοποίηση των Δράσεων κατά πηγή χρηματοδότησης, κατά αρμόδια για την υλοποίηση των Δράσεων υπηρεσία και κατά Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η πινακοποιημένη ομαδοποίηση των Δράσεων περιλαμβάνει στοιχεία αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Δράσεων, την αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης, τον προϋπολογισμό τους με ετήσια κατανομή του στην περίοδο 2015 - 2019, τον βαθμό προτεραιότητάς τους. Παράλληλα, βάσει της επεξεργασίας των παραπάνω στοιχείων πραγματοποιείται περαιτέρω ανάλυση αναφορικά με τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος και διεξάγονται συμπεράσματα για το περιεχόμενο και τη σημαντικότητά τους τόσο σε επίπεδο Μέτρου, όσο και σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η ανάλυση των οικονομικών του Δήμου Ψαρών για την περίοδο αναφοράς με εκτίμηση των εσόδων του Δήμου, των λειτουργικών και επενδυτικών του δαπανών και των διαθέσιμων πόρων του για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Η ανάλυση συνεχίζεται με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος και με παράθεση πινάκων και αναλύσεων σχετικά με τον υπολογισμό των δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας, Μέτρο και πηγή χρηματοδότησης και ολοκληρώνεται με την επιλογή των Δράσεων που τελικά θα χρηματοδοτηθούν σε συνδυασμό βέβαια με τις εκτιμήσεις για τους διαθέσιμους πόρους.

# Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

## Στρατηγικοί Στόχοι

Στην προηγούμενη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο Στρατηγικό Σχεδιασμό, πέραν του καθορισμού της αποστολής και του οράματος του Δήμου Ψαρών, διατυπώθηκαν οι Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης και οι Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Οι Στόχοι προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, αλλά και της SWOT ανάλυσης στην οποία εντοπίστηκαν τα δυνατά και αδύνατα σημεία, οι ευκαιρίες και απειλές που υφίστανται σήμερα για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Ψαρών, αλλά και του Δήμου ως οργανισμού.

Όπως φαίνεται και στους ακόλουθους πίνακες, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει σαράντα επτά (47) Στόχους.

Όσον αφορά στον τομέα της τοπικής ανάπτυξης, οι Στόχοι αριθμούν τριάντα έξι (36) ενώ στον τομέα της εσωτερικής ανάπτυξης ανέρχονται σε έντεκα (11).

Πίνακας 1:	Πίνακας Στόχων Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Ψαρών

| Κωδ. | Άξονες – Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης |
| --- | --- |
| Άξονας 1 | Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής |
| 1.1.1 | Προστασία και Οικολογική Αναβάθμιση του Φυσικού Περιβάλλοντος |
| 1.1.2 | Ανάδειξη Φυσικών Τοπίων |
| 1.1.3 | Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς |
| 1.2.1 | Υλοποίηση Πολεοδομικού Σχεδιασμού - ΣΧΟΑΠ |
| 1.2.2 | Συντήρηση – βελτίωση δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας |
| 1.2.3 | Βελτίωση Συνθηκών Ηλεκτροφωτισμού – Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας |
| 1.2.4 | Βελτίωση λειτουργίας νεκροταφείου |
| 1.2.5 | Αξιοποίηση – επέκταση ευρυζωνικών και ασύρματων δικτύων |
| 1.2.6 | Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων |
| 1.2.7 | Κατασκευή - συντήρηση κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως |
| 1.4.1 | Μείωση απορριμμάτων |
| 1.4.2 | Βελτιστοποίηση συλλογής απορριμμάτων |
| 1.4.3 | Βελτίωση διαχείρισης στερεών αποβλήτων |
| 1.5.1 | Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης |
| 1.5.2 | Βελτίωση κυκλοφορίας οχημάτων και προστασίας των πεζών |
| 1.5.3 | Βελτίωση ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας |
| 1.6.1 | Αντιπλημμυρική προστασία |
| 1.6.2 | Προστασία από πυρκαγιές |
| Άξονας 2 | Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία - Πολιτισμός και Αθλητισμός |
| 2.1.1 | Προάσπιση, πρόληψη και αναβάθμιση δημόσιας υγείας |
| 2.1.2 | Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και άτομα |
| 2.1.3 | Ενίσχυση των παρεχομένων υπηρεσιών προς άτομα Γ’ ηλικίας |
| 2.2.1 | Επέκταση και αναβάθμιση φροντίδας- εκπαίδευσης βρεφών, νηπίων, μαθητών |
| 2.2.2 | Επέκταση υπηρεσιών προς παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες |
| 2.2.3 | Βελτίωση-συντήρηση υποδομών σχολικών κτιρίων |
| 2.2.4 | Στήριξη Ψαριανών μαθητών και λειτουργίας σχολείων |
| 2.3.1 | Επέκταση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου |
| 2.3.2 | Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς |
| 2.4.1 | Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών δραστηριοτήτων |
| Άξονας 3 | Τοπική Οικονομία- Απασχόληση |
| 3.1.1 | Πρωτογενής παραγωγή |
| 3.1.2 | Συμβουλευτική Υποστήριξη και κατάρτιση |
| 3.2.1 | Δημιουργία τουριστικής ταυτότητας |
| 3.2.2 | Δημιουργία και εκτύπωση τουριστικών εντύπων |
| 3.2.3 | Προβολή σε έντυπα μέσα διαφήμισης |
| 3.2.4 | Ηλεκτρονική Προβολή και Προώθηση |
| 3.2.5 | Διοργάνωση Εκδηλώσεων |
| 3.2.6 | Λοιπές Αναπτυξιακές Ενέργειες |

Πίνακας 2:	Πίνακας Στόχων Εσωτερικής Ανάπτυξης του Δήμου Ψαρών

| Κωδ. | Άξονες – Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης |
| --- | --- |
| Άξονας 4 | Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου |
| 4.1.1 | Βελτίωση - εκσυγχρονισμός οργανωτικής δομής υπηρεσιών |
| 4.1.2 | Επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό |
| 4.1.3 | Αναβάθμιση της κατάρτισης του προσωπικού |
| 4.2.1 | Βελτίωση κτιριακής υποδομής και χώρων λειτουργίας Δήμου και ΝΠ |
| 4.2.2 | Κάλυψη αναγκών σε οχήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό |
| 4.2.3 | Συμπλήρωση και εκσυγχρονισμός τηλεπικοινωνιακού και μηχανογραφικού εξοπλισμού |
| 4.3.1 | Καινοτομικά συστήματα διοίκησης |
| 4.3.2 | Ψηφιακός δήμος |
| 4.4.1 | Αύξηση ιδίων εσόδων |
| 4.4.2 | Βελτίωση οικονομικής διαχείρισης |
| 4.4.3 | Αύξηση και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας |

## Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Οι Άξονες Προτεραιότητας αποτελούν τη βάση γύρω από την οποία σχεδιάζονται και καθορίζονται τα Μέτρα και οι Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ψαρών.

Οι Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύονται σε Μέτρα. Κάθε Μέτρο ικανοποιεί έναν ή περισσότερους Στόχους.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου περιλαμβάνει τους εξής τέσσερις (4) Άξονες Προτεραιότητας:

Άξονας Προτεραιότητας 1:	Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Άξονας Προτεραιότητας 2:	Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία - Πολιτισμός και Αθλητισμός

Άξονας Προτεραιότητας 3:	Τοπική Οικονομία- Απασχόληση

Άξονας Προτεραιότητας 4: 	Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου

Στο σύνολό τους, τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχονται σε δεκαέξι (16), τα οποία κατανέμονται ως εξής στους Άξονες Προτεραιότητας.

Πίνακας 3:	Πίνακας Μέτρων Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Ψαρών

| Κωδ. | Άξονες – Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης |
| --- | --- |
| Άξονας 1 | Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής |
| 1.1 | Βιώσιμη αναβάθμιση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος |
| 1.2 | Βελτίωση τεχνικών δικτύων - υποδομών |
| 1.3 | Διευθέτηση Ρεμάτων – Δίκτυο Ομβρίων - Ύδρευσης-Αποχέτευσης |
| 1.4 | Διαχείριση απορριμμάτων – Καθαριότητα |
| 1.5 | Βελτίωση ποιότητας ζωής |
| 1.6 | Πρόληψη από καταστροφές |
| Άξονας 2 | Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία - Πολιτισμός και Αθλητισμός |
| 2.1 | Βελτίωση υπηρεσιών υγείας |
| 2.2 | Αναβάθμιση υπηρεσιών εκπαίδευσης |
| 2.3 | Πολιτισμός |
| 2.4 | Αθλητικές υποδομές και δράσεις |
| Άξονας 3 | Τοπική Οικονομία- Απασχόληση |
| 3.1 | Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας |
| 3.2 | Τουριστική Προβολή και Προώθηση |

Πίνακας 4:	Πίνακας Μέτρων Εσωτερικής Ανάπτυξης του Δήμου Ψαρών

| Κωδ. | Άξονες – Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης |
| --- | --- |
| Άξονας 4 | Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου |
| 4.1 | Οργάνωση – Στελέχωση - Κατάρτιση |
| 4.2 | Υποδομές και εξοπλισμός |
| 4.3 | Καινοτομικά συστήματα διοίκησης, διαχείρισης και ηλεκτρονικής δικτύωσης |
| 4.4 | Οικονομική διοίκηση και διαχείριση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων |

Πίνακας 5:	Πίνακας Ιεραρχικής Διάρθρωσης Αξόνων Προτεραιότητας, Μέτρων και Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ψαρών

| Άξονες Προτεραιότητας | Μέτρα | Ειδικοί Στόχοι |
| --- | --- | --- |
| 1. Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής | 1.1. Βιώσιμη αναβάθμιση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος | 1.1.1 Προστασία και Οικολογική Αναβάθμιση του Φυσικού Περιβάλλοντος |
|  |  | 1.1.2 Ανάδειξη Φυσικών Τοπίων |
|  |  | 1.1.3 Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς |
|  | 1.2 Βελτίωση τεχνικών δικτύων - υποδομών | 1.2.1 Υλοποίηση Πολεοδομικού Σχεδιασμού - ΣΧΟΑΠ |
|  |  | 1.2.2 Συντήρηση – βελτίωση δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας |
|  |  | 1.2.3 Βελτίωση Συνθηκών Ηλεκτροφωτισμού – Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας |
|  |  | 1.2.4 Βελτίωση λειτουργίας νεκροταφείου |
|  |  | 1.2.5 Αξιοποίηση – επέκταση ευρυζωνικών και ασύρματων δικτύων |
|  |  | 1.2.6 Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων |
|  |  | 1.2.7 Κατασκευή - συντήρηση κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως |
|  | 1.3 Διευθέτηση Ρεμάτων – Δίκτυο Ομβρίων – Ύδρευσης - Αποχέτευσης | 1.3.1 Αποχετευτικό δίκτυο - ΒΙΟΚΑ |
|  |  | 1.3.2 Βελτίωση ποιότητας και επάρκειας νερού ύδρευσης |
|  | 1.4 Διαχείριση απορριμμάτων – Καθαριότητα | 1.4.1 Μείωση απορριμμάτων |
|  |  | 1.4.2 Βελτιστοποίηση συλλογής απορριμμάτων |
|  |  | 1.4.3 Βελτίωση διαχείρισης στερεών αποβλήτων |
|  | 1.5 Βελτίωση ποιότητας ζωής | 1.5.1 Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης |
|  |  | 1.5.2 Βελτίωση κυκλοφορίας οχημάτων και προστασίας των πεζών |
|  |  | 1.5.3 Βελτίωση ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας |
|  | 1.6 Πρόληψη από καταστροφές | 1.6.1 Αντιπλημμυρική προστασία |
|  |  | 1.6.2 Προστασία από πυρκαγιές |
| 2. Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία - Πολιτισμός και Αθλητισμός | 2.1 Βελτίωση υπηρεσιών υγείας | 2.1.1 Προάσπιση, πρόληψη και αναβάθμιση δημόσιας υγείας |
|  |  | 2.1.2 Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και άτομα |
|  |  | 2.1.3 Ενίσχυση των παρεχομένων υπηρεσιών προς άτομα Γ’ ηλικίας |
|  | 2.2 Αναβάθμιση υπηρεσιών εκπαίδευσης | 2.2.1 Επέκταση και αναβάθμιση φροντίδας- εκπαίδευσης βρεφών, νηπίων, μαθητών |
|  |  | 2.2.2 Επέκταση υπηρεσιών προς παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες |
|  |  | 2.2.3 Βελτίωση - συντήρηση υποδομών σχολικών κτιρίων |
|  |  | 2.2.4 Στήριξη Ψαριανών μαθητών και λειτουργίας σχολείων |
|  | 2.3 Πολιτισμός | 2.3.1 Επέκταση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου |
|  |  | 2.3.2 Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς |
|  | 2.4 Αθλητικές υποδομές και δράσεις | 2.4.1 Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών δραστηριοτήτων |
| 3. Τοπική Οικονομία - Απασχόληση | 3.1 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας | 3.1.1 Πρωτογενής παραγωγή |
|  |  | 3.1.2 Συμβουλευτική Υποστήριξη και κατάρτιση |
|  | 3.2 Τουριστική Προβολή και Προώθηση | 3.2.1 Δημιουργία τουριστικής ταυτότητας |
|  |  | 3.2.2 Δημιουργία και εκτύπωση τουριστικών εντύπων |
|  |  | 3.2.3 Προβολή σε έντυπα μέσα διαφήμισης |
|  |  | 3.2.4 Ηλεκτρονική Προβολή και Προώθηση |
|  |  | 3.2.5 Διοργάνωση Εκδηλώσεων |
|  |  | 3.2.6 Λοιπές Αναπτυξιακές Ενέργειες |
| 4. Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου | 4.1 Οργάνωση – Στελέχωση - Κατάρτιση | 4.1.1 Βελτίωση - εκσυγχρονισμός οργανωτικής δομής υπηρεσιών |
|  |  | 4.1.2 Επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό |
|  |  | 4.1.3 Αναβάθμιση της κατάρτισης του προσωπικού |
|  | 4.2 Υποδομές και εξοπλισμός | 4.2.1 Βελτίωση κτιριακής υποδομής και χώρων λειτουργίας Δήμου και ΝΠ |
|  |  | 4.2.2 Κάλυψη αναγκών σε οχήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό |
|  |  | 4.2.3 Συμπλήρωση και εκσυγχρονισμός τηλεπικοινωνιακού και μηχανογραφικού εξοπλισμού |
|  | 4.3 Καινοτομικά συστήματα διοίκησης, διαχείρισης και ηλεκτρονικής δικτύωσης | 4.3.1 Καινοτομικά συστήματα διοίκησης |
|  |  | 4.3.2 Ψηφιακός δήμος |
|  | 4.4 Οικονομική διοίκηση και διαχείριση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων | 4.4.1 Αύξηση ιδίων εσόδων |
|  |  | 4.4.2 Βελτίωση οικονομικής διαχείρισης |
|  |  | 4.4.3 Αύξηση και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας |

## Προγραμματισμός Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

### Ιεράρχηση και Συνοπτικός Προγραμματισμός

Ο βαθμός ωριμότητας και εφικτότητας της κάθε δράσης είναι διαφορετικός για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την σκοπιμότητα, το βαθμό ετοιμότητας - ωριμότητας του Δήμου, τη χρηματοδοτική δυνατότητα και την εξασφάλιση πόρων, κλπ.

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται αναγκαία η ιεράρχηση των Δράσεων, μέσω της απόδοσης βαθμού προτεραιότητας, ώστε να καταστεί δυνατή η τεκμηριωμένη επιλογή των σημαντικότερων – βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων – Δράσεων στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα.

Το σύνολο των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχει ιεραρχηθεί σύμφωνα με το Βαθμό Προτεραιότητάς τους σε 3 βαθμίδες. Ειδικότερα:

- Τα έργα Α’ Προτεραιότητας είναι όλα όσα σήμερα υλοποιούνται (συνεχιζόμενα έργα) έχοντας εξασφαλισμένη χρηματοδότηση καθώς και χρηματορροή κατά τα προηγούμενα έτη («Προηγούμενες Πληρωμές»). Έτσι στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και συνεχιζόμενα έργα που ενδεχομένως έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο αλλά εκκρεμεί η οριστική αποπληρωμή τους.

- Τα έργα Β’ Προτεραιότητας είναι όσα δεν έχουν σήμερα ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό μέσο και για τα οποία δεν υπάρχει σύμβαση, είτε γιατί εκκρεμεί η αξιολόγησή τους ή και η ένταξή τους, είτε γιατί δεν έχουν υποβληθεί προς χρηματοδότηση αλλά έχουν υψηλή ή σημαντική ωριμότητα. Κατά συνέπεια τα έργα αυτής της κατηγορίας ανήκουν στα νέα – προτεινόμενα έργα.

- Τα έργα Γ’ Προτεραιότητας είναι επίσης νέα - προτεινόμενα έργα, τα οποία όμως έχουν χαμηλή «Κατάσταση Ωριμότητας»

Στο σύνολο των 124 δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ψαρών, οι περισσότερες (86) αφορούν σε δράσεις πρώτης προτεραιότητας, ακολουθούν οι δράσεις δεύτερης προτεραιότητας (31) και στη συνέχεια οι δράσεις τρίτης προτεραιότητας (7). Όσον αφορά στην κατανομή των ιεραρχημένων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στους Άξονες Προτεραιότητας προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις.

Οι περισσότερες δράσεις πρώτης προτεραιότητας κατανέμονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»               (62 δράσεις), ακολουθεί ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου» (14 δράσεις), o Άξονας Προτεραιότητας 2 «Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία - Πολιτισμός και Αθλητισμός» (9 δράσεις) και ο Άξονας Προτεραιότητας 3 «Τοπική Οικονομία - Απασχόληση» (1 δράση).

Σε ό,τι αφορά στις δράσεις δεύτερης προτεραιότητας, οι περισσότερες (15 δράσεις) κατανέμονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» και ακολουθούν ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου» (11 δράσεις), ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία - Πολιτισμός και Αθλητισμός» (4 δράσεις) και ο Άξονας Προτεραιότητας 3 «Τοπική Οικονομία - Απασχόληση» (1 δράση).

Οι περισσότερες δράσεις τρίτης προτεραιότητας κατανέμονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» (3 δράσεις) και ακολουθούν ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία - Πολιτισμός και Αθλητισμός» (2 δράσεις), ο Άξονας Προτεραιότητας 3 «Τοπική Οικονομία - Απασχόληση» (1 δράση) και ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου» (1 δράση).

Αναφορικά με την κατανομή του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις τρεις προτεραιότητες, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού αφορά στις δράσεις Α προτεραιότητας (64,85% ή 11.256.120,09 €), ακολουθούν οι δράσεις Β προτεραιότητας (17,61% ή 3.056.000,00 €) και στη συνέχεια οι δράσεις Γ προτεραιότητας (17,54% ή 3.045.000,00 €).

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», οι περισσότερες δράσεις (62) αφορούν σε δράσεις πρώτης προτεραιότητας (με προϋπολογισμό 9.988.500,09 €), ο μεγαλύτερος αριθμός των οποίων (43) κατανέμονται στο Μέτρο 1.2 «Βελτίωση τεχνικών δικτύων - υποδομών» με συνολικό προϋπολογισμό 3.300.107,92 €, ακολουθεί το Μέτρο 1.3 «Διευθέτηση Ρεμάτων – Δίκτυο Ομβρίων – Ύδρευσης - Αποχέτευσης» με 10 δράσεις (4.564.685,17 €), το Μέτρο 1.4 «Διαχείριση απορριμμάτων – Καθαριότητα» με 3 δράσεις (841.910,00 €), το Μέτρο 1.6 «Πρόληψη από καταστροφές» με 4 δράσεις (1.262.000,00 €) και τα Μέτρα 1.1 «Βιώσιμη αναβάθμιση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος» (15.000,00 €) και 1.5 «Βελτίωση ποιότητας ζωής» (4.797,00 €) με 1 δράση το καθένα. Οι δράσεις δεύτερης προτεραιότητας είναι συνολικά 15 (2.520.000,00 €), εκ των οποίων 11 κατανέμονται στο Μέτρο 1.2 «Βελτίωση τεχνικών δικτύων - υποδομών» (2.030.000,00 €), 2 στο Μέτρο 1.4 «Διαχείριση απορριμμάτων – Καθαριότητα» (230.000,00 €) και από 1 δράση στα Μέτρα 1.1 «Βιώσιμη αναβάθμιση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος» (200.000,00 €) και 1.3 «Διευθέτηση Ρεμάτων – Δίκτυο Ομβρίων – Ύδρευσης - Αποχέτευσης» (60.000,00 €). Οι δράσεις τρίτης προτεραιότητας είναι 3 (1.750.000,00 €) οι οποίες κατανέμονται στα Μέτρα 1.2 «Βελτίωση τεχνικών δικτύων - υποδομών» (2 δράσεις 1.250.000,00 €) και 1.3 «Διευθέτηση Ρεμάτων – Δίκτυο Ομβρίων – Ύδρευσης - Αποχέτευσης» (1 δράση 500.000,00 €).

Σχετικά με τον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία - Πολιτισμός και Αθλητισμός», οι περισσότερες δράσεις (9) αφορούν σε δράσεις πρώτης προτεραιότητας (με προϋπολογισμό 54.000,00 €), ο μεγαλύτερος αριθμός των οποίων (4) κατανέμονται στο Μέτρο 2.3 «Πολιτισμός» συνολικού προϋπολογισμού 115.000,00 €, ακολουθεί το Μέτρο 2.4 «Αθλητικές υποδομές και δράσεις» με 3 δράσεις (με προϋπολογισμό 105.000,00 €) και το Μέτρο 2.2 «Αναβάθμιση υπηρεσιών εκπαίδευσης» με 2 δράσεις (320.000,00 €). Οι δράσεις δεύτερης προτεραιότητας είναι 4 (95.000,00 €), εκ των οποίων οι 3 κατανέμονται στο Μέτρο 2.3 «Πολιτισμός» (85.000,00 €) και 1 στο Μέτρο 2.4 «Αθλητικές υποδομές και δράσεις» (10.000,00 €). Οι 2 δράσεις τρίτης προτεραιότητας (495.000,00 €) κατανέμονται στα Μέτρο 2.3 «Πολιτισμός» (195.000,00 €) και 2.4 «Αθλητικές υποδομές και δράσεις» (300.000,00 €).

Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Τοπική Οικονομία - Απασχόληση» και ειδικότερα στο Μέτρο 3.2 «Τουριστική Προβολή και Προώθηση» κατανέμονται 1 δράση πρώτης προτεραιότητας (20.000,00 €), 1 δράση δεύτερης προτεραιότητας (5.000,00 €) και 1 δράση τρίτης προτεραιότητας (200.000,00 €).

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου», οι περισσότερες δράσεις (14) είναι πρώτης προτεραιότητας (με προϋπολογισμό 707.620,00 €), ο μεγαλύτερος αριθμός των οποίων (7) κατανέμονται στο Μέτρο 4.4 «Οικονομική διοίκηση και διαχείριση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» (282.620,00 €), ακολουθεί το Μέτρο 4.2 «Υποδομές και εξοπλισμός» με 6 δράσεις (375.000,00 €) και το Μέτρο 4.1 «Οργάνωση – Στελέχωση - Κατάρτιση» με 1 δράση (50.000,00 €). Οι δράσεις δεύτερης προτεραιότητας είναι συνολικά 11 (436.000,00 €) εκ των οποίων οι 8 κατανέμονται στο Μέτρο 4.2 «Υποδομές και εξοπλισμός» (116.000,00 €) και οι 3 στο Μέτρο 4.4 «Οικονομική διοίκηση και διαχείριση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» (320.000,00 €). Η 1 δράση τρίτης προτεραιότητας κατανέμεται στο Μέτρο 4.4 «Οικονομική διοίκηση και διαχείριση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» (600.000,00 €).

Πίνακας 6:	Κατανομή Δράσεων (Αριθμός και Προϋπολογισμός) ΕΠ Δήμου Ψαρών ανά Άξονα Προτεραιότητας Μέτρο και Προτεραιότητα

| Άξονας / Μέτρο | Α’ Προτεραιότητα |  |  |  | Β’ Προτεραιότητα |  |  |  | Γ’ Προτεραιότητα |  |  |  | Σύνολο |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αρ. | % | Προϋ/σμός | % | Αρ. | % | Προϋ/σμός | % | Αρ. | % | Προϋ/σμός | % | Αρ. | Προϋ/σμός |
| Α.Π.1 | 62 | 72,09% | 9.988.500,09 | 88,74% | 15 | 48,39% | 2.520.000,00 | 82,46% | 3 | 42,86% | 1.750.000,00 | 57,47% | 80 | 14.258.500,09 |
| Μ.1.1 | 1 | 1,16% | 15.000,00 | 0,13% | 1 | 3,23% | 200.000,00 | 6,54% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2 | 215.000,00 |
| Μ.1.2 | 43 | 50,00% | 3.300.107,92 | 29,32% | 11 | 35,48% | 2.030.000,00 | 66,43% | 2 | 28,57% | 1.250.000,00 | 41,05% | 56 | 6.580.107,92 |
| Μ.1.3 | 10 | 11,63% | 4.564.685,17 | 40,55% | 1 | 3,23% | 60.000,00 | 1,96% | 1 | 14,29% | 500.000,00 | 16,42% | 12 | 5.124.685,17 |
| Μ.1.4 | 3 | 3,49% | 841.910,00 | 7,48% | 2 | 6,45% | 230.000,00 | 7,53% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5 | 1.071.910,00 |
| Μ.1.5 | 1 | 1,16% | 4.797,00 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1 | 4.797,00 |
| Μ.1.6 | 4 | 4,65% | 1.262.000,00 | 11,21% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4 | 1.262.000,00 |
| Α.Π.2 | 9 | 10,47% | 540.000,00 | 4,80% | 4 | 12,90% | 95.000,00 | 3,11% | 2 | 28,57% | 495.000,00 | 16,26% | 15 | 1.130.000,00 |
| Μ.2.1 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 |
| Μ.2.2 | 2 | 2,33% | 320.000,00 | 2,84% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2 | 320.000,00 |
| Μ.2.3 | 4 | 4,65% | 115.000,00 | 1,02% | 3 | 9,68% | 85.000,00 | 2,78% | 1 | 14,29% | 195.000,00 | 6,40% | 8 | 395.000,00 |
| Μ.2.4 | 3 | 3,49% | 105.000,00 | 0,93% | 1 | 3,23% | 10.000,00 | 0,33% | 1 | 14,29% | 300.000,00 | 9,85% | 5 | 415.000,00 |
| Α.Π.3 | 1 | 1,16% | 20.000,00 | 0,18% | 1 | 3,23% | 5.000,00 | 0,16% | 1 | 14,29% | 200.000,00 | 6,57% | 3 | 225.000,00 |
| Μ.3.1 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 |
| Μ.3.2 | 1 | 1,16% | 20.000,00 | 0,18% | 1 | 3,23% | 5.000,00 | 0,16% | 1 | 14,29% | 200.000,00 | 6,57% | 3 | 225.000,00 |
| Α.Π.4 | 14 | 16,28% | 707.620,00 | 6,29% | 11 | 35,48% | 436.000,00 | 14,27% | 1 | 14,29% | 600.000,00 | 19,70% | 26 | 1.743.620,00 |
| Μ.4.1 | 1 | 1,16% | 50.000,00 | 0,44% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 50.000,00 |
| Μ.4.2 | 6 | 6,98% | 375.000,00 | 3,33% | 8 | 25,81% | 116.000,00 | 3,80% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 14 | 491.000,00 |
| Μ.4.3 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 |
| Μ.4.4 | 7 | 8,14% | 282.620,00 | 2,51% | 3 | 9,68% | 320.000,00 | 10,47% | 1 | 14,29% | 600.000,00 | 19,70% | 11 | 1.202.620,00 |
| Σύνολο | 86 | 100,00% | 11.256.120,09 | 100,00% | 31 | 100,00% | 3.056.000,00 | 100,00% | 7 | 100,00% | 3.045.000,00 | 100,00% | 124 | 17.357.120,09 |

### Επιλογή Δράσεων που θα Χρηματοδοτηθούν

Για το σχεδιασμό και την ακόλουθη υλοποίηση των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ψαρών, λήφθηκαν υπόψη κάποιες βασικές παράμετροι οι οποίες αφορούν στις εξής:

- Η συνοχή, συνεκτικότητα και συμβατότητα των Δράσεων που επελέγησαν προς τους Άξονες Προτεραιότητας και τους Στόχους που ετέθησαν, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου.

- Οι επιπτώσεις της υλοποίησης των εν λόγω Δράσεων στην επικράτεια της νήσου, καθώς και το επίπεδο διαβίωσης των δημοτών.

- Η επιχειρησιακή ικανότητα των υπηρεσιών του Δήμου Ψαρών και των λοιπών Δήμων, να σχεδιάζουν, να εκτελούν, να αναθέτουν και να παρακολουθούν την υλοποίηση των Δράσεων.

- Η διαθεσιμότητα των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων για την περίοδο 2014 - 2019 και η δυνατότητα υποκατάστασης αυτών με εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

- Η δυνατότητα αναμόρφωσης και αναπροσαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε κυλιόμενη βάση στο μέλλον.

- Η συμβατότητα και επιλεξιμότητα ορισμένων εκ των Δράσεων αυτών προς τους Άξονες Προτεραιότητας και τις Δράσεις που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και ειδικότερα για το σκέλος του Βορείου Αιγαίου και των επιμέρους Τομεακών Προγραμμάτων.

- Το πλαίσιο των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως στον υφιστάμενο βαθμό εξουσιοδότησης-ελευθερίας για την υλοποίηση δράσεων αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα.

- Οι δημοσιονομικές παραδοχές και περιορισμοί που προκύπτουν από την ιστορική εξέλιξη του προϋπολογισμού του Δήμου Ψαρών.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ψαρών για την περίοδο 2015 - 2019 στοχεύει στην:

- Εκτέλεση δράσεων που έχουν ήδη προγραμματιστεί

- Άμεση έναρξη νέων δράσεων

- Έναρξη δράσεων προετοιμασίας για ένταξη σε χρηματοδοτικά σχήματα

### Αναλυτικός Πίνακας Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος

| Κωδ | Κ.Α. | Δράσεις | Νέα / Συνεχιζόμενη | Λειτουργία / Ενέργεια/ Επένδυση -Έργο | Προτεραιότητα | Αρμόδια Υπηρεσία | Προϋπολογισμός (€) / Χρονοδιάγραμμα |  |  |  |  |  | Πηγή Χρηματοδότησης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Συνολικός | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Άξονας 1 : Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής |  |  |  |  |  |  | 14.258.500,09 | 165.313,00 | 393.076,46 | 829.111,38 | 6.423.819,25 | 6.447.180,00 |  |
| Μέτρο 1.1: Βιώσιμη αναβάθμιση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος |  |  |  |  |  |  | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 100.000,00 |  |
| Στόχος 1.1.2: Ανάδειξη Φυσικών Τοπίων |  |  |  |  |  |  | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 100.000,00 |  |
| 1.1.2.1 | 30-7413.003 | Μελέτη δημιουργίας δικτύου περιπατητικών διαδρομών | Ν | Μελέτη | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.1.2.1 |  | Χάραξη- ανάδειξη και σήμανση παραδοσιακών μονοπατιών | Ν | Έργο | Β | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Μέτρο 1.2: Βελτίωση τεχνικών δικτύων - υποδομών |  |  |  |  |  |  | 6.580.107,92 | 45.000,00 | 327.279,46 | 668.009,21 | 2.879.819,25 | 2.660.000,00 |  |
| Στόχος 1.2.1: Υλοποίηση Πολεοδομικού Σχεδιασμού - ΣΧΟΟΑΠ |  |  |  |  |  |  | 56.319,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.319,25 | 0,00 |  |
| 1.2.1.1 | 30-7421.001 | Μελέτη σχεδίου χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ψαρών | Σ | Μελέτη | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 56.319,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.319,25 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Στόχος 1.2.2: Συντήρηση – βελτίωση δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας |  |  |  |  |  |  | 361.800,00 | 10.000,00 | 36.800,00 | 255.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
| 1.2.2.1 | 30-7333.002 | Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας | Ν | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡ. 27 ΠΟΕ |
| 1.2.2.2 | 30-7323.044 | Εσωτερική οδοποιία Δήμου Ψαρών 2017 | Ν | Έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.496,73 | 0,00 | 0,00 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡ. 27 ΠΟΕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 50.503,27 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.2.3 |  | Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου | Ν | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 80.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.2.4 | 64-7333.001 | Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Φανάρι | Ν | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ |
| 1.2.2.5 |  | Καθαρισμός χαντακιών από φερτά υλικά αγροτικού οδικού δικτύου | Ν | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Στόχος 1.2.3: Βελτίωση Συνθηκών Ηλεκτροφωτισμού – Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας |  |  |  |  |  |  | 545.200,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 52.000,00 | 262.200,00 | 177.000,00 |  |
| 1.2.3.2 | 30-7325.001 | Ηλεκτροφωτισμός οικισμου Δήμου Ψαρών | Ν | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.200,00 | 0,00 | ΣΑΤΑ ΠΟΕ |
| 1.2.3.3 |  | Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού (ΔΕΗ) | Ν | Έργο | Β | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.3.4 |  | Συντήρηση δημοτικού φωτισμού | Σ | Εργασία | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 60.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.3.5 |  | Προμήθεια φαναριών δημοτικού φωτισμού | Σ | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.3.6 |  | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων | Σ | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.3.7 |  | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού | Σ | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.3.8 | 30-7411.008 | Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων | Ν | Μελέτη | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.3.9 |  | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών και σχολικών κτιρίων Δήμου Ψαρών | Ν | Έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 ΟΧΕ (Ε.Π. 4γ) |
| Στόχος 1.2.4: Βελτίωση λειτουργίας νεκροταφείου |  |  |  |  |  |  | 58.165,21 | 8.000,00 | 13.000,00 | 21.165,21 | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
| 1.2.4.2 | 30-7336.002 | Συντήρηση – καθαρισμός δημοτικού νεκροταφείου | Σ | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 40.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.4.3 | 30-7336.002 | Εξωραϊσμός δημοτικού νεκροταφείου | Ν | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 13.165,21 | 0,00 | 0,00 | 13.165,21 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.4.5 |  | Προμήθεια καροτσιού και ψυγείου (για τις ανάγκες του δημοτικού κοιμητηρίου) | Ν | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Στόχος 1.2.5: Αξιοποίηση – επέκταση ευρυζωνικών και ασύρματων δικτύων |  |  |  |  |  |  | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.5.1 |  | Αναβάθμιση-συντήρηση δημοτικού δικτύου internet | Ν | Υπηρεσία | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Στόχος 1.2.6: Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων |  |  |  |  |  |  | 3.857.900,00 | 0,00 | 217.500,00 | 263.600,00 | 1.716.800,00 | 1.660.000,00 | 0,00 |
| 1.2.6.2 | 30-7412.006 | Μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων | Ν | Μελέτη | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
| 1.2.6.4 |  | Ανάπλαση παραλιακού μετώπου οικισμού Ψαρών | Ν | Έργο | Β | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 ΟΧΕ ΟΧΕ (Ε.Π. 6γ) |
| 1.2.6.5 | 30-7323.004 | Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ψαρών | Ν | Έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 500.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.6.7 | 30-7333.001 | Αποκατάσταση ζημιών πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και δημοτικής οδοποιίας | Ν | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | ΣΑΤΑ 2017 |
| 1.2.6.9 | 30-7412.007 | Μελέτη ανάπλασης - εξωραϊσμού Κήπου Κανάρη και περιβάλλοντα χώρου | Ν | Μελέτη | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.6.10 | 30-7322.001 | Ανάπλαση - εξωραϊσμός κήπου Κανάρη και περιβάλλοντα χώρου | Ν | Έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 ΟΧΕ ( Ε.Π. 6γ) |
| 1.2.6.11 |  | Αποκατάσταση δρόμου προς μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του μοναστηριού Δήμου Ψαρών | Ν | Έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 ΟΧΕ ( Ε.Π. 6γ) |
| 1.2.6.12 |  | Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Φάρου Κοκκινόπουλο Ψαρών | Ν | Έργο | Β | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.6.13 |  | Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Ι.Ν Αγίου Νικολάου | Ν | Έργο | Β | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.6.14 | 30-7326.016 | Διαμόρφωση χώρου για τοποθέτηση αγάλματος | Ν | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.6.15 | 30-7326.002 | Εξωραϊσμός δημοτικών πηγαδιών Δ. Ψαρών | Ν | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.6.16 | 30-7336.003 | Εξωραϊσμός περιοχής στα Αντίψαρα και επισκευή δημοτικής εκκλησίας | Ν | Έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.6.17 | 30-7336.004 | Διαμόρφωση - βελτίωση περιβάλλοντα χώρου αποθηκών | Ν | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | ΣΑΤΑ 2017 |
| 1.2.6.18 | 30-7413.005 | Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων τμήματος οικισμού Ψαρών | Ν | Εργασία | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.6.19 | 30-7411.009 | Μελέτη ενίσχυσης φέροντα οργανισμού σκιάστρου οχημάτων για κατασκευή στεγάστρου οχημάτων | Ν | Μελέτη | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.6.20 |  | Κατασκευή προσήνεμου μώλου στον λιμένα Ψαρών | Ν | Έργο | Γ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 ΟΧΕ (Ε.Π. 7β) |
| 1.2.6.21 |  | Κλάδεμα δένδρων | Ν | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.6.22 |  | Προμήθεια εξοπλισμού παραλιών (πρόβλεψη για ράμπα ΑΜΕΑ, και κάγκελο στην Αγία Κυριακή | Ν | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.6.23 |  | Προμήθεια περγκόλων και κιοσκιών | Ν | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.6.24 |  | Προμήθεια δένδρων – φυτών | Ν | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.6.25 |  | Προμήθεια παγκακιών | Ν | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.6.26 |  | Προμήθεια ζαρντινιέρων | Ν | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.6.27 |  | Προμήθεια υλικών περίφραξης για δεντροφυτεύσεις | Ν | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Στόχος 1.2.7: Κατασκευή - συντήρηση κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως |  |  |  |  |  |  | 1.696.723,46 | 0,00 | 28.979,46 | 76.244,00 | 806.500,00 | 785.000,00 |  |
| 1.2.7.2 | 30-7411.001 | Μελέτη επισκευής, αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης του κτιρίου «Κονάκι» στα Ψαρά | Σ | Μελέτη | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 16.244,00 | 0,00 | 0,00 | 16.244,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.7.3 |  | Επισκευή, αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης του κτιρίου Κονάκι στα Ψαρά | Ν | Έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 ΟΧΕ (Ε.Π. 6γ) |
| 1.2.7.5 | 30-7331.007 | Επισκευή - συντήρηση κτιρίου "Φυλακή" | Ν | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.7.6 | 30-7331.021 | Επισκευή - συντήρηση δημοτικού κτιρίου Σπιτάλια | Σ | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 28.979,46 | 0,00 | 28.979,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.7.8 | 30-7331.002 | Επισκευή διατηρητέου ανεμόμυλου στη Μαύρη Ράχη του Δήμου Ψαρών | Ν | Έργο | Γ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 ΟΧΕ (Ε.Π. 6γ) |
| 1.2.7.9 | 30-7412.004 | Μελέτη ανάδειξης Μαύρης Ράχης και ιστορικών τοποθεσιών Δήμου Ψαρών | Ν | Μελέτη | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.7.10 |  | Ανάδειξη της Μαύρης Ράχης Ψαρών | Ν | Έργο | Β | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 ΟΧΕ (Ε.Π. 6γ) |
| 1.2.7.11 | 30-7411.003 | Μελέτη αναστήλωσης προεπαναστατικού κτιρίου στη θέση Κάβος | Ν | Μελέτη | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.7.12 |  | Αναστήλωση προεπαναστατικού κτιρίου στη θέση Κάβος | Ν | Έργο | Β | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.7.13 | 30-7331.001 | Επισκευή - συντήρηση δημοτικών κτιρίων | Ν | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.7.14 |  | Συντήρηση επισκευή δημοτικού ιατρείου | Ν | Έργο | Β | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.7.15 |  | Επισκευή συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων | Ν | Έργο | Β | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.7.16 |  | Καθαρισμός παραλιών Δ. Ψαρών | Ν | Εργασία | Β | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.7.17 |  | Συντήρηση πρασίνου- δημοτικών πάρκων | Ν | Εργασία | Β | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.2.7.18 |  | Καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων Δ. Ψαρών | Ν | Εργασία | Β | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Μέτρο 1.3: Διευθέτηση Ρεμάτων – Δίκτυο Ομβρίων - Ύδρευσης-Αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  | 5.124.685,17 | 114.313,00 | 55.000,00 | 98.192,17 | 2.315.000,00 | 2.542.180,00 |  |
| Στόχος 1.3.1: Αποχετευτικό δίκτυο - ΒΙΟΚΑ |  |  |  |  |  |  | 4.489.685,17 | 99.313,00 | 40.000,00 | 83.192,17 | 2.240.000,00 | 2.027.180,00 |  |
| 1.3.1.1 | 30-7412.005 | Μελέτη κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ψαρών | Σ | Μελέτη | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 71.508,65 | 50.000,00 | 0,00 | 21.508,65 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.3.1.2 | 30-7412.016 | Μελέτη υδρευτικού δικτύου οικισμού Ψαρών | Σ | Μελέτη | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 24.313,00 | 24.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΕΣΠΑ |
| 1.3.1.3 | 30-7336.005 | Αποκατάσταση ζημιών υδρευτικού και αρδευτικού δικτύου | Ν | Έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 60.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ΣΑΤΑ 2017 |
| 1.3.1.4 |  | Έργα υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων και ύδρευσης Ψαρών | Ν | Έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 4.187.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.840.171,45 | ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 ΟΧΕ (Ε.Π. 6β) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 147.008,55 | ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 (Ε.Π. 6β) |
| 1.3.1.5 |  | Διαμόρφωση χειμάρρων Δήμου Ψαρών και καθαρισμός δικτύου ομβρίων | Σ | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.3.1.6 |  | Προμήθεια υλικού για επισκευές υδρευτικού δικτύου | Σ | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.3.1.7 | 30-7412.005 | Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ψαρών | Ν | Μελέτη | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 21.683,52 | 0,00 | 0,00 | 21.683,52 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Στόχος 1.3.2: Βελτίωση ποιότητας και επάρκειας νερού ύδρευσης |  |  |  |  |  |  | 635.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 515.000,00 |  |
| 1.3.2.1 | 30-7336.001 | Συντήρηση υδρευτικού και αρδευτικού δικτύου | Σ | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.3.2.2 |  | Μελέτη Κατασκευή υδροταμιευτήρα - υδρευτικού / αρδρευτικού ύδατος στο Δήμο Ψαρών | Ν | Μελέτη | Β | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.3.2.3 |  | Κατασκευή υδροταμιευτήρα - υδρευτικού / αρδρευτικού ύδατος στο Δήμο Ψαρών | Ν | Έργο | Γ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | ΕΣΠΑ |
|  |  | Συντήρηση αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης | Σ | Εργασία | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 30.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.3.2.4 |  | Προμήθεια αντλιών και λοιπού εξοπλισμού αντλιοστασίων | Σ | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 20.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Μέτρο 1.4: Διαχείριση απορριμμάτων – Καθαριότητα |  |  |  |  |  |  | 1.071.910,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 59.910,00 | 503.000,00 | 503.000,00 |  |
| Στόχος 1.4.2: Βελτιστοποίηση συλλογής απορριμμάτων |  |  |  |  |  |  | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
| 1.4.2.1 |  | Προμήθεια κλαδοτεμαχιστή και λοιπου εξοπλισμού ανακύκλωσης | Ν | Προμήθεια | Β | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.4.2.2 |  | Προμήθεια ειδών ανακύκλωσης | Σ | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Στόχος 1.4.3: Βελτίωση διαχείρισης στερεών αποβλήτων |  |  |  |  |  |  | 1.026.910,00 | 0,00 | 0,00 | 26.910,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |  |
| 1.4.3.1 |  | Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Ψαρών | Ν | Έργο/Προμήθεια | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 ΟΧΕ ( Ε.Π. 6α) |
| 1.4.3.3 | 30-7412.010 | Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Ψαρών | Σ | Μελέτη | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 26.910,00 | 0,00 | 0,00 | 26.910,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.4.3.4 |  | Σύστημα συλλογής βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών Ψαρών | Ν | Έργο | Β | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 ΟΧΕ ( Ε.Π. 6α) |
| Μέτρο 1.5: Βελτίωση ποιότητας ζωής |  |  |  |  |  |  | 4.797,00 | 0,00 | 4.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Στόχος 1.5.2: Βελτίωση κυκλοφορίας οχημάτων και προστασίας των πεζών |  |  |  |  |  |  | 4.797,00 | 0,00 | 4.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.2.1 | 30-7413.001 | Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθμευσης του οικισμού Ψαρών | Ν | Μελέτη | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 4.797,00 | 0,00 | 4.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΕΣΠΑ |
| Μέτρο 1.6: Πρόληψη από καταστροφές |  |  |  |  |  |  | 1.262.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 611.000,00 | 642.000,00 |  |
| Στόχος 1.6.1: Αντιπλημμυρική προστασία |  |  |  |  |  |  | 839.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 439.000,00 |  |
| 1.6.1.1 |  | Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Ψαρών | Ν | Έργο/Προμήθεια | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 839.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 439.000,00 | ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 ΟΧΕ (Ε.Π. 5α) |
| Στόχος 1.6.2: Προστασία από πυρκαγιές |  |  |  |  |  |  | 423.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 211.000,00 | 203.000,00 |  |
| 1.6.2.1 |  | Αντιπυρική προστασία Δήμου Ψαρών | Ν | Έργο/Προμήθεια | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 ΟΧΕ (Ε.Π. 5α) |
| 1.6.2.2 | 30-7411.003 | Μελέτη πυρασφάλειας δημοτικών κτιρίων | Ν | Μελέτη | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 1.6.2.5 |  | Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης | Σ | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία - Πολιτισμός και Αθλητισμός |  |  |  |  |  |  | 1.130.000,00 | 38.000,00 | 204.226,24 | 83.550,66 | 531.223,10 | 273.000,00 |  |
| Μέτρο 2.2: Αναβάθμιση υπηρεσιών εκπαίδευσης |  |  |  |  |  |  | 320.000,00 | 0,00 | 161.226,24 | 45.550,66 | 113.223,10 | 0,00 |  |
| Στόχος 2.2.3: Βελτίωση-συντήρηση υποδομών σχολικών κτιρίων |  |  |  |  |  |  | 320.000,00 | 0,00 | 161.226,24 | 45.550,66 | 113.223,10 | 0,00 |  |
| 2.2.3.1 | 30-7331.022 | Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ψαρών | Σ | Έργο | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 295.000,00 | 0,00 | 10.995,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΑ 2016 / 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 142.396,89 | 18.550,66 | 113.223,10 | 0,00 | ΣΑΤΑ ΠΟΕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 5.833,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡ. 27 ΠΟΕ |
| 2.2.3.2 | 30-7331.003 | Επισκευή - συντήρηση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ψαρών | Ν | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Μέτρο 2.3: Πολιτισμός |  |  |  |  |  |  | 395.000,00 | 23.000,00 | 28.000,00 | 23.000,00 | 163.000,00 | 158.000,00 |  |
| Στόχος 2.3.1: Επέκταση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου |  |  |  |  |  |  | 105.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| 2.3.1.1 |  | Δαπάνες Ολοκαυτώματος | Σ | Έργο | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 75.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 2.3.1.2 |  | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού | Σ | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 2.3.1.3 |  | Προμήθεια εξέδρας για πολιτιστικές εκδηλώσεις | Ν | Προμήθεια | Β | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 2.3.1.4 |  | Προμήθεια γιρλαντων κλπ ειδών εορτ. Φωτισμού | Σ | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Στόχος 2.3.2: Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς |  |  |  |  |  |  | 290.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 143.000,00 | 138.000,00 |  |
| 2.3.2.1 |  | Δράσεις ολοκληρωμένης ψηφιακής προβολής του πολιτιστικού πλούτου των Ψαρών | Ν | Υπηρεσία | Γ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 ΟΧΕ (Ε.Π. 2γ) |
| 2.3.2.2 |  | Συντήρηση μνημείων - κανονιών | Σ | Εργασία | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 2.3.2.3 |  | Συντήρηση σταμπωτών δαπέδων | Ν | Εργασία | Β | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 2.3.2.4 |  | Φιλοτέχνηση αγάλματος «Η Δόξα των Ψαρών» | Ν | Εργασία | Β | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Μέτρο 2.4: Αθλητικές υποδομές και δράσεις |  |  |  |  |  |  | 415.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 255.000,00 | 115.000,00 |  |
| Στόχος 2.4.1: Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών δραστηριοτήτων |  |  |  |  |  |  | 415.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 255.000,00 | 115.000,00 |  |
| 2.4.1.2 | 30-7411.007 | Μελέτη κατασκευής κλειστής αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων | Ν | Μελέτη | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 2.4.1.3 |  | Κατασκευή κλειστής αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων | Ν | Έργο | Γ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 ΟΧΕ (Ε.Π. 6γ) |
| 2.4.1.4 |  | Συντήρηση παιδικής χαράς και αθλητικών εγκαταστάσεων | Σ | Έργο | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 2.4.1.5 |  | Προμήθεια οργάνων εξωτερικού χώρου (συμπλήρωση υπαίθριου γυμναστηρίου στο χώρο του γημέδου 5χ5) | Ν | Προμήθεια | Β | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 2.4.1.7 |  | Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς | Σ | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία - Απασχόληση |  |  |  |  |  |  | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| Μέτρο 3.2:Τουριστική Προβολή και Προώθηση |  |  |  |  |  |  | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| Στόχος 3.2.4: Ηλεκτρονική Προβολή και Προώθηση |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.4.1 |  | Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δ.Ψαρών και δημιουργία νέου τουριστικού site | Ν | Υπηρεσία | Β | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Στόχος 3.2.6: Λοιπές Αναπτυξιακές Ενέργειες |  |  |  |  |  |  | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| 3.2.6.2 | 30-7413.004 | Μελέτη για την δημιουργία δημοτικού Camping | Ν | Μελέτη | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 3.2.6.3 |  | Δημιουργία οργανωμένου camping Δήμου Ψαρών | Ν | Έργο | Γ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ΕΣΠΑ |
| Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου |  |  |  |  |  |  | 1.743.620,00 | 121.200,00 | 159.820,00 | 262.200,00 | 660.200,00 | 540.200,00 |  |
| Μέτρο 4.1: Οργάνωση – Στελέχωση - Κατάρτιση |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| Στόχος 4.1.1: Βελτίωση - εκσυγχρονισμός οργανωτικής δομής υπηρεσιών |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| 4.1.1.2 |  | Εκδόσεις ενημερωτικών-διαφημιστικών εντύπων (κανονισμός ύδρευσης-κανονισμός νεκροταφείου, φυλλάδια ενημέρωσης δημοτών) | Σ | Εργασία | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Μέτρο 4.2: Υποδομές και εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  | 491.000,00 | 75.000,00 | 86.000,00 | 148.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |  |
| Στόχος 4.2.1: Βελτίωση κτιριακής υποδομής και χώρων λειτουργίας Δήμου και ΝΠ |  |  |  |  |  |  | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.1.1 |  | Προμήθεια 2 προκατ αποθηκών | Ν | Προμήθεια | Β | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.2.1.2 |  | Προμήθεια ενημερωτικών-πληροφοριακών πινακίδων | Ν | Προμήθεια | Β | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.2.1.3 |  | Προμήθεια πινακίδων ονοματοδοσίας οδών | Ν | Προμήθεια | Β | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Στόχος 4.2.2: Κάλυψη αναγκών σε οχήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό |  |  |  |  |  |  | 449.000,00 | 75.000,00 | 83.000,00 | 115.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |  |
| 4.2.2.2 |  | Επισκευές δημοτικών οχημάτων | Σ | Εργασία | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.2.2.3 |  | Πρόβλεψη για ενοικίαση οχημάτων (καλαθοφόρο-μικρό λεωφορείο-μηχάνημα καθαρισμού ακτών) | Ν | Ενέργεια | Β | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 32.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.2.2.4 |  | Συντήρηση μηχανολογικού-ηλεκτρικού εξοπλισμού | Σ | Εργασία | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 75.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.2.2.5 |  | Συντήρηση Η/Υ και περιφερειακών συστημάτων | Σ | Εργασία | Α | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 75.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.2.2.6 |  | Προμήθεια λογισμικού | Σ | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 75.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.2.2.7 |  | Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συστημάτων | Σ | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.2.2.8 |  | Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων | Σ | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.2.2.9 |  | Προμήθεια σκούπας (εξάρτημα για φορτωτάκι) | Ν | Προμήθεια | Β | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.2.2.10 |  | Προμήθεια ποδηλατικού σταθμού | Ν | Προμήθεια | Β | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.2.2.11 |  | Προμήθεια εξοπλισμού ελικοδρομίου | Ν | Προμήθεια | Β | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Στόχος 4.2.3: Συμπλήρωση και εκσυγχρονισμός τηλεπικοινωνιακού και μηχανογραφικού εξοπλισμού |  |  |  |  |  |  | 12.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
| 4.2.3.1 |  | Επισκευή - μεταφορά τηλεοπτικών αναμεταδοτών | Ν | Εργασία | Β | Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας | 12.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Μέτρο 4.4: Οικονομική διοίκηση και διαχείριση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων |  |  |  |  |  |  | 1.202.620,00 | 36.200,00 | 63.820,00 | 104.200,00 | 559.200,00 | 439.200,00 |  |
| Στόχος 4.4.1: Αύξηση ιδίων εσόδων |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| 4.4.1.1 |  | Εκδόσεις βιβλίων | Σ | Εργασία | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| Στόχος 4.4.2: Βελτίωση οικονομικής διαχείρισης |  |  |  |  |  |  | 138.620,00 | 23.200,00 | 45.820,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |  |
| 4.4.2.1 |  | Λογιστική υποστήριξη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου | Σ | Υπηρεσία | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 116.000,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.4.2.2 |  | Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ωρίμανσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων | Ν | Υπηρεσία | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 22.620,00 | 0,00 | 22.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ΕΣΠΑ |
| Στόχος 4.4.3: Αύξηση και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας |  |  |  |  |  |  | 1.014.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 71.000,00 | 526.000,00 | 406.000,00 |  |
| 4.4.3.1 |  | Πρόβλεψη για νομιμοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας ( λογιστής- συμβολαιογράφος ) | Ν | Υπηρεσία | Β | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.4.3.2 |  | Τοπογραφήσεις δημοτικής περιουσίας εντός και εκτός οικισμού | Ν | Υπηρεσία | Β | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.4.3.3 |  | Προμήθεια εξοπλισμού δημοτικού κτιρίου (ξενώνας) | Σ | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.4.3.4 |  | Προμήθεια επίπλων (καρεκλών-τραπεζιών) | Ν | Προμήθεια | Α | Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία | 14.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.4.3.5 | 30-7411.005 | Μελέτη κατασκευής κτιρίου για στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Ψαρών | Ν | Μελέτη | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.4.3.6 |  | Κατασκευή νέου, μεγαλύτερου, σύγχρονου κτιρίου για τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου | Ν | Έργο | Β | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | LEADER/ ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.4.3.7 | 30-7411.002 | Μελέτη για την κατασκευή και αξιοποίηση παλαιού ξενοδοχείου Ε.Ο.Τ | Ν | Μελέτη | Α | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | ΤΑΚΤΙΚΑ |
| 4.4.3.8 |  | Επισκευή παλαιού ξενοδοχείου ΕΟΤ | Ν | Έργο | Γ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | ΕΣΠΑ |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  | 17.357.120,09 | 324.513,00 | 757.122,70 | 1.199.862,04 | 7.715.242,35 | 7.360.380,00 |  |

## Οικονομικός Προγραμματισμός - Εκτιμήσεις Εσόδων και Δαπανών Δήμου Ψαρών

Στο έντυπο «ΕΠ 16: Εκτιμήσεις Εσόδων και Δαπανών» που ακολουθεί καταγράφεται η εκτίμηση των εσόδων και δαπανών του Δήμου για την περίοδο 2015 - 2019. Η εκτίμηση αυτή σχετίζεται και με τις προβλέψεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

### Έσοδα Δήμου Ψαρών

Τα έσοδα ταξινομούνται σε έξι κύριες ομάδες, με κριτήριο την προέλευσή τους, οι οποίες υποδιαιρούνται σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εσόδου με βάση το δεκαδικό σύστημα:

- Τακτικά έσοδα (ΚΑ 0)

- Έκτακτα έσοδα (ΚΑ 1)

- Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (ΚΑ 2)

- Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά το παρελθόν τακτικά και έκτακτα έσοδα) (ΚΑ 3)

- Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων (ΚΑ4)

- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (ΚΑ 5)

Πίνακας 7:	Εκτιμήσεις Εσόδων

| ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_16: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΣΟΔΑ€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 14.620,56 |  | 10.617,41 |  | 2.850,00 |  |  |  |  |  |
| 02 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 50.990,21 |  | 46.935,80 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 22.712,34 |  | 46.160,79 |  | 157,50 |  |  |  |  |  |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 6.221,81 |  | 7.294,92 |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 0,00 |  | 530,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 430.442,88 |  | 431.833,60 |  | 91.166,16 |  |  |  |  |  |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 905,00 |  | 1.015,00 |  | 75,00 |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 525.892,80 |  | 544.387,52 |  | 94.398,66 |  |  |  |  |  |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 7.553.00 |  | 7.699,53 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 109.463.00 |  | 62.530,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 262,69 |  | 66,95 |  | 14,15 |  |  |  |  |  |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 117.278,69 |  | 70.296,48 |  | 14,15 |  |  |  |  |  |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 6.356,49 |  | 217,09 |  | 56,86 |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ | 6.356,49 |  | 217,09 |  | 56,86 |  |  |  |  |  |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 75.113,15 |  | 109.911,83 |  | 24.683,31 |  |  |  |  |  |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 656,20 |  | 68,65 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 75.769,35 |  | 109.980,48 |  | 24.683,31 |  |  |  |  |  |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.791.100,49 |  | 1.661.301,05 |  | 1.583.897,95 |  |  |  |  |  |
| 512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 577.627,88 |  | 645.985,15 |  | 573.076,85 |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ | 2.368.728,37 |  | 2.307.286,20 |  | 2.156.974,80 |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 3.094.025,70 |  | 3.032.167,77 |  | 2.276.127,78 |  |  |  |  |  |

### Δαπάνες Δήμου Ψαρών

Οι δαπάνες ταξινομούνται σε τέσσερις κύριες ομάδες (κεφάλαια) και ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία υποδιαίρεσης σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου (οριζόντια ταξινόμηση ή παρακολούθηση κατά είδος δαπάνης):

- Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (ΚΑ 6),

- Επενδύσεις (ΚΑ 7),

- Πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. - λοιπές αποδόσεις - προβλέψεις (ΚΑ 8),

- Αποθεματικό (ΚΑ 9).

Πίνακας 8:	Εκτιμήσεις Δαπανών

| ΔΑΠΑΝΕΣ € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 60 | ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ | 210.400,12 |  | 216.543,10 |  | 55.983,86 |  |  |  |  |  |
| 61 | ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΏΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ | 94.899,39 |  | 87.824,82 |  | 14.061,17 |  |  |  |  |  |
| 62 | ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ | 133.418,30 |  | 151.362,03 |  | 1.268,00 |  |  |  |  |  |
| 63 | ΦΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΈΛΗ | 7.812,77 |  | 7.381,81 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 64 | ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟΔΑ | 36.787,91 |  | 24.651,82 |  | 2.738,18 |  |  |  |  |  |
| 65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ | 151,00 |  | 24,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 66 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ | 36.727,27 |  | 33.103,86 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ | 23.857,08 |  | 20.152,01 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 68 | ΛΟΙΠΆ ΈΞΟΔΑ | 0,00 |  | 51,82 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ | 544.053,84 |  | 541.095,27 |  | 74.061,21 |  |  |  |  |  |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 48.380,90 |  | 45.237,29 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 73 | ΈΡΓΑ | 28.240,64 |  | 154.278,98 |  | 15.292,70 |  |  |  |  |  |
| 74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 77.857,78 |  | 1.439,10 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 75 | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 154.479,32 |  | 200.955,37 |  | 15.292,70 |  |  |  |  |  |
| 8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) | 14.448,57 |  | 21.962,53 |  | 6.483,77 |  |  |  |  |  |
| 82 | ΛΟΙΠΈΣ ΑΠΟΔΌΣΕΙΣ | 73.757,77 |  | 111.179,80 |  | 27.690,04 |  |  |  |  |  |
| 85 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 88.206,34 |  | 133.142,33 |  | 34.173,81 |  |  |  |  |  |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 91 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ | 2.797,36 |  | 3.364,26 |  | 2.407,09 |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 2.797,36 |  | 3.364,26 |  | 2.407,09 |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) | 789.536,86 |  | 878.557,23 |  | 125.934,81 |  |  |  |  |  |